# Manuale e checklist per lo sviluppo greenfield di un data center fino a Ready-to-Build (RTB)

Versione italiana | Controllo del progetto, milestone RTB, percorso tenant/cliente e data room

# 1. Scopo e definizioni

Questo documento è una checklist di sviluppo e un manuale di controllo per portare un sito data center greenfield da origination a RTB. Le tempistiche sono indicative e devono essere adattate alla giurisdizione, alla coda di connessione e alla scala del progetto.

RTB / Ready-to-Build: Stato in cui terreno, energia, autorizzazioni, progetto, accessi, fibra, utility, costi e programma sono sufficientemente definiti e trasferibili per consentire a un acquirente di avviare la costruzione, fatte salve eventuali eccezioni chiaramente dichiarate.

Tenant: Utilizzatore finale della capacità del data center, ad esempio hyperscaler, impresa, piattaforma AI o cliente wholesale.

Cliente / acquirente: Soggetto che acquista il progetto RTB o commissiona il progetto/build-to-suit; può essere un operatore, hyperscaler, fondo infrastrutturale o altro sviluppatore.

# 2. Logica di coinvolgimento del tenant e del cliente

Il market sounding può iniziare dopo il controllo preliminare del sito e l’esistenza di un percorso energetico credibile. I requisiti del tenant devono influenzare il progetto prima che la Basis of Design sia bloccata. Una LOI tenant può aumentare il valore di vendita, ma non è un requisito universale per RTB. Il processo verso gli acquirenti RTB normalmente si prepara quando connessione, autorizzazioni e progetto hanno raggiunto sufficiente maturità.

# 3. Milestone RTB

| Settimana | Milestone | Obbligatorio RTB |
| --- | --- | --- |
| 4 | Strategia di sviluppo approvata | Sì |
| 8 | Sito preferito sotto controllo vincolante | Sì |
| 8 | Domanda di connessione accettata | Sì |
| 24 | Masterplan concept e Basis of Design completati | Sì |
| 28 | Offerta vincolante di connessione ottenuta | Sì |
| 34 | Contratto di connessione firmato | Sì |
| 30 | Domanda urbanistica validata | Sì |
| 48 | Autorizzazione urbanistica definitiva ottenuta | Sì |
| 56 | Permesso di costruire efficace | Sì |
| 34 | Soluzione fibra diversificata assicurata | Sì |
| 48 | Progetto sviluppato e revisione indipendente completati | Sì |
| 56 | Costi e programma lavori validati | Sì |
| 56 | Vendor due diligence e data room completate | Sì |
| 60 | Approvazione RTB | Sì |

# 4. Checklist dettagliata di sviluppo

## Strategia e definizione dello sviluppo

| ✓ | Attività | Descrizione | Deliverable | RTB | Settimane | Dipendenze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Definire la strategia di sviluppo e di uscita | Confermare il prodotto target: terreno energizzato, powered shell, turnkey/BTS o build-and-hold; definire il punto di vendita RTB e l'universo degli acquirenti. | Brief di sviluppo e strategia di uscita | Sì | 1-3 | None |
| ☐ | Definire capacità target e fasi | Definire carico IT iniziale, capacità finale del campus, dimensioni delle fasi, livello di ridondanza e ipotesi di espansione. | Piano di capacità e fasi | Sì | 1-4 | Development strategy |
| ☐ | Svolgere analisi di mercato e clienti | Valutare domanda, offerta concorrente, assorbimento, prezzi, requisiti di latenza e segmenti di clientela. | Analisi di mercato | No | 1-6 | Development strategy |
| ☐ | Definire i requisiti tecnici prestazionali | Definire PUE/WUE target, disponibilità, densità, opzioni di raffreddamento, sicurezza, sostenibilità e certificazioni. | Capitolato requisiti tecnici | Sì | 2-4 | Capacity plan |
| ☐ | Definire la governance del progetto | Nominare responsabile sviluppo e consulenti legali, urbanistici, energetici, tecnici e commerciali; definire poteri decisionali e reporting. | Matrice di governance | Sì | 1-3 | None |

## Terreno e controllo del sito

| ✓ | Attività | Descrizione | Deliverable | RTB | Settimane | Dipendenze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Identificare e selezionare siti candidati | Valutare area sviluppabile, prossimità alla rete elettrica, fibra, rischi, accessi, acqua, compatibilità urbanistica e usi confinanti. | Matrice di selezione siti | Sì | 1-6 | Capacity plan |
| ☐ | Ottenere esclusiva o opzione | Negoziare durata adeguata di esclusiva/opzione, proroghe, accesso per indagini, cedibilità e condizioni sospensive. | Accordo di opzione/esclusiva firmato | Sì | 4-8 | Preferred site |
| ☐ | Completare due diligence sul titolo | Verificare proprietà, gravami, ipoteche, servitù, vincoli, diritti di passaggio, confini e poteri di vendita. | Relazione legale sul titolo | Sì | 5-8 | Site control |
| ☐ | Confermare superficie edificabile | Sovrapporre fasce di rispetto, corridoi impiantistici, drenaggio, biodiversità, accessi e sottostazione al layout richiesto. | Planimetria vincoli e area edificabile | Sì | 5-8 | Surveys |
| ☐ | Completare indagini del sito | Indagini topografiche, catastali, geotecniche, contaminazione, idrologia/alluvioni, sismica, ordigni inesplosi e archeologia ove applicabile. | Relazioni di indagine | Sì | 5-12 | Site access rights |
| ☐ | Garantire accessi e servitù permanenti | Formalizzare accesso stradale e di cantiere, corridoi elettrici/fibra, scarichi di drenaggio e servitù di terzi. | Accordi di accesso e servitù | Sì | 10-16 | Concept routes |
| ☐ | Definire struttura di acquisizione del terreno | Concordare acquisto/locazione, trattamento fiscale, titolarità SPV, trasferibilità e condizioni di closing allineate a permessi e rete. | Contratto di acquisizione in forma concordata | Sì | 18-24 | Title DD; option |

## Energia e connessione alla rete

| ✓ | Attività | Descrizione | Deliverable | RTB | Settimane | Dipendenze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Mappare utility e opzioni di rete | Identificare gestori di trasmissione/distribuzione, livelli di tensione, sottostazioni, capacità disponibile, posizione in coda e vincoli di potenziamento. | Memorandum opzioni energetiche | Sì | 1-5 | Site shortlist |
| ☐ | Presentare domanda formale di connessione | Presentare profilo di carico, capacità per fasi, date di entrata in esercizio, qualità dell'energia e requisiti di ridondanza. | Domanda di connessione accettata | Sì | 4-8 | Preferred site; capacity plan |
| ☐ | Completare studi di fattibilità e impatto | Svolgere studi di load flow, corto circuito, protezioni, stabilità, armoniche e rinforzi richiesti dal gestore. | Studi di rete | Sì | 8-22 | Grid application |
| ☐ | Ottenere offerta vincolante di connessione | Assicurare capacità, tensione, punto di connessione, milestone, costi, garanzie, long-stop date e calendario di energizzazione. | Offerta vincolante di connessione | Sì | 18-28 | Grid studies |
| ☐ | Firmare contratto di connessione | Accettare e firmare il contratto di connessione; versare depositi e rispettare le milestone iniziali evitando rischi di risoluzione. | Contratto di connessione firmato | Sì | 26-34 | Binding offer |
| ☐ | Sviluppare progetto sottostazione e interfaccia utility | Definire opere on-site/off-site, trasformatori, quadri, protezioni, misura, tracciato, aree e confini di proprietà. | Concept sottostazione e schema unifilare | Sì | 20-34 | Grid studies |
| ☐ | Confermare calendario di energizzazione e percorso critico | Integrare progettazione utility, procurement, permessi, fuori servizio e costruzione in un programma credibile di energizzazione. | Programma di consegna energia | Sì | 28-36 | Connection agreement |
| ☐ | Definire approvvigionamento energetico e sostenibilità | Valutare fornitura retail, PPA, garanzie d'origine, matching rinnovabile, BESS e demand response; documentare la soluzione fattibile. | Strategia di approvvigionamento energetico | No | 24-38 | Load profile; market analysis |
| ☐ | Definire generazione di emergenza e combustibile | Selezionare tecnologia dei generatori, limiti emissivi, stoccaggio combustibile, logistica di rifornimento, autonomia e ipotesi autorizzative. | Concept alimentazione di emergenza | Sì | 20-30 | Technical brief |

## Fibra e telecomunicazioni

| ✓ | Attività | Descrizione | Deliverable | RTB | Settimane | Dipendenze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Mappare operatori e tracciati | Identificare operatori, dorsali, anelli metropolitani, collegamenti a cable landing station, PoP, cavidotti e potenziali single point of failure. | Mappa operatori e tracciati | Sì | 3-8 | Site shortlist |
| ☐ | Progettare ingressi fisicamente diversificati | Definire almeno due tracciati, ingressi e percorsi verso i meet-me-room indipendenti, evitando cavidotti, ponti o colli di bottiglia comuni ove possibile. | Piano tracciati fibra diversificati | Sì | 8-16 | Carrier map; site layout |
| ☐ | Ottenere conferme di fattibilità dagli operatori | Ottenere conferme scritte su tracciato, servizio, capacità, costo, tempi, dipendenze e rischi di consegna. | Lettere di fattibilità/LOI operatori | Sì | 12-22 | Route plan |
| ☐ | Ottenere diritti sui corridoi fibra | Ottenere diritti fondiari, permessi comunali, accesso ai cavidotti e servitù necessari fino al confine e ai due ingressi dell'edificio. | Servitù e diritti di tracciato fibra | Sì | 18-34 | Preferred carrier routes |
| ☐ | Validare latenza e resilienza di rete | Testare o modellare latenza verso hub e cloud region richiesti; verificare resilienza, riparazioni e diversità degli operatori. | Relazione prestazioni connettività | No | 18-28 | Carrier confirmations |

## Urbanistica, ambiente e autorizzazioni

| ✓ | Attività | Descrizione | Deliverable | RTB | Settimane | Dipendenze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Confermare zonizzazione e uso consentito | Ottenere parere urbanistico scritto sull'uso data center, altezze/volumetrie, generatori, sottostazioni, impianti di raffreddamento e fasi future. | Parere di due diligence urbanistica | Sì | 4-10 | Preferred site |
| ☐ | Concordare strategia autorizzativa con le autorità | Svolgere incontri preliminari; definire domande, studi, consultazioni, sequenza e calendario decisionale previsto. | Strategia autorizzativa e verbali autorità | Sì | 8-14 | Concept development |
| ☐ | Completare studi ambientali di base e impatto | Coprire ecologia, habitat, rumore, emissioni, traffico, acqua, rifiuti, impatto visivo, carbonio, contaminazione ed effetti cumulativi. | Studi tecnici ambientali | Sì | 10-28 | Survey access; concept design |
| ☐ | Presentare domanda urbanistica/di sviluppo | Presentare elaborati coordinati, relazione progettuale, VIA ove richiesta, informazioni utility, mitigazioni e principi di gestione cantiere. | Domanda urbanistica validata | Sì | 24-30 | Environmental studies; concept design |
| ☐ | Ottenere autorizzazione urbanistica definitiva | Ottenere autorizzazione con condizioni tecnicamente e commercialmente accettabili e assolvibili prima della costruzione. | Autorizzazione urbanistica definitiva | Sì | 30-48 | Planning application |
| ☐ | Ottenere autorizzazioni ambientali e operative | Ottenere autorizzazioni per generatori/emissioni, stoccaggio combustibile, prelievo/scarico acqua, rifiuti, rumore e altre attività regolamentate. | Autorizzazioni ambientali/operative | Sì | 28-48 | Environmental studies; technical design |
| ☐ | Ottenere permesso di costruire/autorizzazione lavori | Sviluppare il progetto al livello necessario; coordinare antincendio, strutture, opere civili, MEP e conformità normativa. | Permesso di costruire efficace | Sì | 40-56 | Planning consent; developed design |
| ☐ | Assolvere condizioni pre-costruzione | Chiudere le condizioni da soddisfare prima dei lavori, incluse traffico, ecologia, drenaggio, archeologia e gestione cantiere. | Approvazioni di ottemperanza | Sì | 46-58 | Planning consent |

## Acqua, raffreddamento e utility

| ✓ | Attività | Descrizione | Deliverable | RTB | Settimane | Dipendenze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Confermare strategia di raffreddamento | Selezionare raffreddamento ad aria, evaporativo, liquido o ibrido in base a clima, densità, requisiti clienti, disponibilità idrica e permessi. | Strategia di raffreddamento | Sì | 10-18 | Technical performance brief |
| ☐ | Confermare disponibilità e qualità dell'acqua | Ottenere conferma di capacità dal gestore o fornitura alternativa; valutare qualità, trattamento, ridondanza e restrizioni in siccità. | Conferma fornitura idrica | Sì | 10-22 | Cooling strategy |
| ☐ | Sviluppare progetto drenaggio e gestione alluvioni | Definire laminazione acque meteoriche, punti di scarico, separatori oli, fognatura, quote finite e resilienza climatica. | Strategia drenaggio e alluvioni | Sì | 14-28 | Topo/hydrology surveys |
| ☐ | Confermare altre utility e servizi | Verificare acqua potabile, fognatura, gas se utilizzato, cavidotti telecom, rete antincendio, rifiuti e utility temporanee di cantiere. | Quadro disponibilità utility | Sì | 12-24 | Site layout |
| ☐ | Valutare recupero calore e obblighi | Valutare obblighi normativi, domanda di calore vicina, interfaccia di rete, economia e riserva di spazio per futura connessione. | Valutazione recupero calore | No | 18-30 | Cooling strategy; planning |

## Progettazione tecnica e ingegneria

| ✓ | Attività | Descrizione | Deliverable | RTB | Settimane | Dipendenze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Preparare masterplan e concept design | Coordinare edifici, fasi, distanze, sottostazioni, generatori, raffreddamento, combustibile, viabilità, sicurezza, drenaggio, fibra ed espansione. | Masterplan concept coordinato | Sì | 10-22 | Site surveys; technical brief |
| ☐ | Preparare Basis of Design | Documentare criteri di progetto per disponibilità, topologia, capacità, ridondanza, densità, condizioni ambientali, norme e commissioning. | Basis of Design approvata | Sì | 14-24 | Technical brief; concept |
| ☐ | Sviluppare progetto civile e strutturale | Sviluppare movimenti terra, fondazioni, solai, viabilità, opere di sostegno, drenaggio, sismica e carichi. | Pacchetto civile/strutturale sviluppato | Sì | 22-42 | Geotech; concept |
| ☐ | Sviluppare progetto elettrico | Definire topologia AT/MT/BT, trasformatori, UPS, generatori, quadri, blindosbarre, terra, protezioni, misura e controlli. | Progetto elettrico sviluppato e schemi unifilari | Sì | 22-44 | Grid interface; Basis of Design |
| ☐ | Sviluppare progetto meccanico e raffreddamento | Definire centrale frigorifera, distribuzione, smaltimento calore, sistemi idrici, controlli, rilevamento perdite e capacità futura ad alta densità. | Progetto meccanico sviluppato | Sì | 22-44 | Cooling strategy; Basis of Design |
| ☐ | Sviluppare strategia antincendio e life safety | Coordinare compartimentazione, rilevazione, spegnimento, controllo fumi, esodo, risposta emergenze e accesso vigili del fuoco. | Strategia antincendio e pratica autorità | Sì | 20-40 | Concept design |
| ☐ | Sviluppare progetto sicurezza | Definire perimetro, controllo veicoli, misure anti-intrusione, CCTV, controllo accessi, zonizzazione e procedure operative. | Concept/progetto sicurezza | Sì | 24-40 | Masterplan; customer requirements |
| ☐ | Definire architettura controlli, BMS e DCIM | Definire gerarchia di monitoraggio, integrazione, allarmi, cybersecurity, misura, gestione capacità e reporting clienti. | Architettura dei controlli | No | 28-44 | MEP design |
| ☐ | Preparare strategia di commissioning | Definire livelli 1-5, integrated systems testing, load bank, interfacce utility, documentazione, witness point e criteri di accettazione. | Piano di commissioning | Sì | 32-46 | Developed design |
| ☐ | Svolgere revisione tecnica indipendente | Far verificare da un ingegnere data center esperto costruibilità, ridondanza, manutenibilità, conformità e rischi di costo. | Relazione di revisione indipendente | Sì | 40-48 | Developed design |

## Commerciale: tenant, cliente e uscita

| ✓ | Attività | Descrizione | Deliverable | RTB | Settimane | Dipendenze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Definire universo clienti e acquirenti | Separare utenti finali/tenant dagli acquirenti RTB quali operatori, hyperscaler, fondi infrastrutturali e sviluppatori. | Lista target clienti e acquirenti | No | 8-14 | Market assessment |
| ☐ | Avviare market sounding riservato | Testare localizzazione, tempi energia, capacità, specifiche e interesse commerciale senza vincolare prematuramente il progetto. | Registro feedback di mercato | No | 14-30 | Credible power path; concept |
| ☐ | Raccogliere requisiti tecnici dei tenant | Raccogliere densità, topologia, raffreddamento, rete, sostenibilità, sicurezza, tempi di deployment e requisiti contrattuali. | Registro requisiti cliente | No | 20-38 | Market sounding |
| ☐ | Svolgere workshop tecnici con tenant/cliente | Validare compatibilità, identificare deviazioni, preservare flessibilità progettuale e concordare informazioni per LOI o prenotazione capacità. | Verbali workshop e action log | No | 26-44 | Customer requirements |
| ☐ | Negoziare LOI tenant o prenotazione capacità | Concordare capacità, data di consegna, prezzo indicativo, durata, garanzie, ipotesi progettuali, esclusiva e condizioni per contratto definitivo lease/BTS. | LOI tenant/prenotazione capacità | No | 34-52 | Technical fit; commercial approval |
| ☐ | Preparare posizionamento per vendita RTB | Definire perimetro di vendita, struttura della transazione, pacchetto di due diligence, value proposition, rischi aperti e aspettative di prezzo. | Strategia di vendita RTB | Sì | 42-54 | RTB scope; financial model |
| ☐ | Avviare processo di vendita | Preparare teaser/IM, NDA, process letter, data room, management presentation e processo Q&A controllato. | Materiali processo acquirenti | No | 52-60 | RTB readiness; sale strategy |

## Costi, procurement e strategia di realizzazione

| ✓ | Attività | Descrizione | Deliverable | RTB | Settimane | Dipendenze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Preparare budget di sviluppo | Includere terreno, consulenti, indagini, permessi, depositi rete, progettazione, assicurazioni, finanziamento e contingency fino a RTB. | Budget di sviluppo RTB | Sì | 4-12 | Development plan |
| ☐ | Preparare stima CAPEX classe 4/3 | Stimare opere preliminari, edifici, MEP, connessione utility, apparecchiature long-lead, commissioning, costi owner e contingency per fase. | Stima CAPEX per fasi | Sì | 30-46 | Developed design |
| ☐ | Definire strategia contrattuale | Selezionare EPC, design-build, construction management o multi-package; allocare rischi di progetto, interfaccia, tempi e performance. | Memorandum strategia contrattuale | Sì | 28-42 | Concept design; market capacity |
| ☐ | Prequalificare appaltatori e fornitori chiave | Valutare referenze data center, solidità finanziaria, sicurezza, capacità locale, disponibilità, garanzie e supply chain. | Lista approvata appaltatori/fornitori | Sì | 34-48 | Contracting strategy |
| ☐ | Identificare apparecchiature long-lead e prenotazioni | Confermare lead time per trasformatori, quadri, generatori, UPS, chiller e controlli; ottenere offerte budget e opzioni di prenotazione. | Piano procurement long-lead | Sì | 32-48 | Developed design |
| ☐ | Preparare programma lavori e procurement | Integrare progettazione, permessi, opere utility, procurement, opere preliminari, costruzione principale, commissioning e interfacce fit-out cliente. | Programma integrato di realizzazione | Sì | 42-54 | Design; utility programme; procurement |
| ☐ | Ottenere prezzi credibili dagli appaltatori | Svolgere market test o gara sufficiente a validare costi, tempi, esclusioni, escalation e contingency prima della vendita RTB. | Offerte appaltatori / validazione costi | Sì | 44-56 | Developed design; bidder list |

## Finanza, fiscalità, assicurazioni e corporate

| ✓ | Attività | Descrizione | Deliverable | RTB | Settimane | Dipendenze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Costituire SPV e struttura proprietaria | Creare struttura proprietaria chiara, governance, conti bancari, poteri di firma, titolarità IP/documenti e meccanismi di trasferimento. | Documenti SPV e governance | Sì | 2-8 | Development strategy |
| ☐ | Preparare modello finanziario integrato | Modellare costi di sviluppo, CAPEX, fasi, costo energia, OPEX, canoni/ricavi, finanziamento e scenari di vendita. | Modello finanziario integrato | Sì | 24-44 | Cost estimate; commercial assumptions |
| ☐ | Completare strutturazione fiscale e transazione | Valutare imposte fondiarie, IVA, ammortamenti, ritenute, imposte di trasferimento, share deal vs asset deal e implicazioni per l'acquirente. | Memorandum di strutturazione fiscale | Sì | 30-44 | SPV; sale strategy |
| ☐ | Definire strategia assicurativa | Identificare coperture per sviluppo, proprietà, ambiente, responsabilità professionale, costruzione, ritardi e operatività. | Strategia assicurativa e indicazione broker | No | 34-48 | Risk register; design |
| ☐ | Finanziare sviluppo fino a RTB | Assicurare equity/finanziamenti impegnati sufficienti per terreno, studi, garanzie rete, permessi, progettazione e vendita con contingency. | Piano di finanziamento ed evidenza fondi | Sì | 6-18 | Development budget |

## Rischi, ESG, HSE e stakeholder

| ✓ | Attività | Descrizione | Deliverable | RTB | Settimane | Dipendenze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Mantenere registro rischi integrato | Monitorare probabilità, impatto, mitigazione, responsabile, trigger ed esposizione residua per terreno, energia, permessi, costi, tempi e commerciale. | Registro rischi aggiornato | Sì | 2-60 | All workstreams |
| ☐ | Preparare piano di stakeholder engagement | Mappare autorità, utility, vicini, comunità, operatori, servizi di emergenza e stakeholder politici; definire coinvolgimento ed escalation. | Piano stakeholder | Sì | 6-14 | Site selection |
| ☐ | Definire impegni ESG e sostenibilità | Definire target misurabili per energia, carbonio, acqua, biodiversità, circolarità, occupazione locale e reporting senza sovraimpegni. | Strategia ESG | No | 12-26 | Technical and market strategy |
| ☐ | Preparare quadro HSE di cantiere | Definire obblighi del committente, standard appaltatori, attività ad alto rischio, emergenze, reporting e informazioni pre-costruzione. | Quadro di gestione HSE | Sì | 40-54 | Delivery strategy |
| ☐ | Valutare resilienza climatica e fisica | Valutare esposizione a calore, alluvioni, siccità, incendi, tempeste, sisma e supply chain negli scenari climatici attuali e futuri. | Valutazione resilienza climatica | Sì | 12-26 | Environmental baseline; design criteria |

## Transazione RTB e data room

| ✓ | Attività | Descrizione | Deliverable | RTB | Settimane | Dipendenze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Definire standard formale di completamento RTB | Concordare definizione scritta di RTB comprendente terreno, energia, urbanistica, permesso di costruire, progetto, accessi, fibra, utility, costi, programma e cedibilità. | Checklist completamento RTB | Sì | 36-44 | Exit strategy; buyer feedback |
| ☐ | Creare virtual data room indicizzata | Creare cartelle controllate per corporate, terreno, energia, permessi, ambiente, progetto, fibra, utility, commerciale, costi, programma, assicurazioni e fiscalità. | Virtual data room indicizzata | Sì | 36-56 | Document control system |
| ☐ | Completare vendor legal due diligence | Identificare rischi su titolo, poteri, contratti, permessi, contenzioso, compliance e trasferimento; risolverli prima della review acquirente. | Relazione vendor legal DD | Sì | 46-56 | Substantially complete data room |
| ☐ | Completare vendor technical due diligence | Validare indipendentemente idoneità del sito, energia, progetto, permessi, CAPEX, tempi, fibra, utility, ESG e rischi residui principali. | Relazione vendor technical DD | Sì | 46-56 | Developed design; permits; cost |
| ☐ | Preparare documenti di transazione e disclosure | Preparare struttura SPA/asset sale, disclosure letter, garanzie, limitazioni, piano cessioni/novazioni e condizioni di closing. | Pacchetto documenti di transazione | No | 52-62 | Vendor DD; buyer process |
| ☐ | Ottenere approvazione RTB | Responsabili sviluppo, legale, tecnico, energia e urbanistica certificano il completamento o elencano chiaramente eccezioni accettate e piano di rimedio. | Certificato RTB firmato | Sì | 58-60 | All mandatory RTB items |

# 5. Checklist della data room dell’acquirente

## Corporate

SPV constitutional documents

Shareholder register and ownership chart

Board/shareholder resolutions

Signing authorities and powers of attorney

Material litigation and compliance declarations

## Terreno

Option, purchase or lease agreements

Title report and cadastral documents

Boundary/topographical surveys

Easements, wayleaves and access rights

Geotechnical, contamination, flood and archaeology reports

## Energia

Grid application and correspondence

Grid studies and capacity evidence

Binding connection offer

Executed connection agreement and payment evidence

Substation design, SLDs and utility programme

## Urbanistica e ambiente

Planning advice and authority minutes

Planning application and approved drawings

Final consent and conditions tracker

Building permit and fire approvals

Environmental studies and permits

## Tecnico

Masterplan and Basis of Design

Civil, structural, electrical and mechanical design

Security, controls and commissioning strategies

Independent technical review

Design assumptions and deviation register

## Fibra e utility

Carrier map and feasibility letters

Diverse route plans and wayleaves

Latency/resilience assessment

Water and utility capacity confirmations

Drainage and heat-reuse assessments

## Commerciale

Market assessment

Customer/buyer target list

NDA and Q&A log

Tenant requirements, workshop minutes and LOIs

RTB sale materials

## Costi e realizzazione

Development budget

Capital cost estimate

Contracting strategy

Contractor/supplier prequalification

Long-lead schedule, contractor proposals and integrated programme

## Finanza, fiscalità e assicurazioni

Integrated financial model

Funding evidence

Tax structuring memorandum

Insurance strategy and indications

Development expenditure ledger

## Rischi ed ESG

Integrated risk register

Stakeholder plan

ESG strategy

Climate resilience assessment

HSE framework

## Transazione

RTB completion standard and signed certificate

Vendor legal and technical DD

Draft transaction documents

Disclosure and novation/assignment schedule

Data-room index and document register

# 6. Scorecard di avanzamento

| Workstream | % | RTB | Stato | Blocco principale | Responsabile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strategia e definizione dello sviluppo | ___% | Sì | ________________ | ____________________________ | ________________ |
| Terreno e controllo del sito | ___% | Sì | ________________ | ____________________________ | ________________ |
| Energia e connessione alla rete | ___% | Sì | ________________ | ____________________________ | ________________ |
| Fibra e telecomunicazioni | ___% | Sì | ________________ | ____________________________ | ________________ |
| Urbanistica, ambiente e autorizzazioni | ___% | Sì | ________________ | ____________________________ | ________________ |
| Acqua, raffreddamento e utility | ___% | Sì | ________________ | ____________________________ | ________________ |
| Progettazione tecnica e ingegneria | ___% | Sì | ________________ | ____________________________ | ________________ |
| Commerciale: tenant, cliente e uscita | ___% | Sì | ________________ | ____________________________ | ________________ |
| Costi, procurement e strategia di realizzazione | ___% | Sì | ________________ | ____________________________ | ________________ |
| Finanza, fiscalità, assicurazioni e corporate | ___% | Sì | ________________ | ____________________________ | ________________ |
| Rischi, ESG, HSE e stakeholder | ___% | Sì | ________________ | ____________________________ | ________________ |
| Transazione RTB e data room | ___% | Sì | ________________ | ____________________________ | ________________ |

# 7. Gate finale RTB

☐ Terreno sotto controllo, titolo verificato, accessi e servitù trasferibili

☐ Contratto di connessione firmato con capacità, costi e calendario credibili

☐ Autorizzazione urbanistica definitiva e permesso di costruire efficaci

☐ Soluzione fibra diversificata documentata e realizzabile

☐ Concept e progetto sviluppato coerenti con autorizzazioni e connessione

☐ Stima CAPEX, strategia contrattuale e programma lavori validati dal mercato

☐ Data room completa con vendor legal e technical DD

☐ Registro rischi con eccezioni residue chiaramente dichiarate

☐ Certificato RTB firmato dai responsabili competenti